## Sheet1
系统匹配流程，预定义到系统中
|  | 自动关联项目团队成员角色 | 人工选择输出
项目计划 | 计划名称 | 负责角色 | 任务类型 | 执行流程 | 对应流程
| 方案设计 | 机构 | 文档类 | DFM | DFM审批流 | EW-WI-DID-0007
| 概念评审 | 机构 | 流程类 | 概念评审
| 方案确认 | TPM | 流程类 | 方案确认单 |  | 外部客户方案确认
| ERS评估表 | 电气 | 文档类 | ERS评估表 | ERS审批 | 《项目ERS评估报告》
| 方案设计 | 电气 | 文档类 | DFM | DFM审批流 | EW-WI-DID-0007
| 概念评审 | EE | 流程类 | 概念评审
自动关联项目团队成员角色
专案计划 | 计划名称 | 负责人 | 输出类型 | 输出 | 对应流程
AE | 细化设计DFM | 机构 | 文档类 | DFM | DFM审批流
| 程序评审 | 软件 | 流程类 | 程序评审
| 发包评审 | 机构 | 流程类 | 发包评审
| 设计BOM | 机构 | 系统类 | ERP-BOM上传 |  | 按专案号对应的料号查询ERP是否存在该BOM
| 线材BOM图档 | 机构 | 流程类 | 线材BOM图档 | 线材BOM图档审批
| 项目组装技术要求 | 机构 | 文档类 | 项目组装技术要求
| 气路图 | 电气 | 文档类 | 气路图
| IO表 | 电气 | 文档类 | IO表
| 电气原理图 | 电气 | 文档类 | 电气原理图
| 关键零部件FAI图纸输出 | 机构 | 流程类 | FAI上传审批 | FAI上传审批
TE | Test Plan评审 | 机构
| 细化设计DFM | 机构 | 文档类 | DFM | DFM审批流
| 程序评审 | 软件 | 流程类 | 程序评审
| 发包评审 | 机构 | 流程类 | 发包评审
| 设计BOM | 机构 | 系统类 | BOM
| 线材BOM图档 | 机构 | 流程类 | 线材BOM图档 | 线材BOM图档审批
| 项目组装技术要求 | IE | 文档类 | 项目组装技术要求
| 气路图 | 电气 | 文档类 | 气路图
| IO表 | 电气 | 文档类 | IO表
| 电气原理图 | 电气 | 文档类 | 电气原理图
| 关键零部件FAI图纸输出 | 机构 | 流程类 | FAI上传审批 | FAI上传审批
| 项目技术出货要求 | 机构 | 文档类 | 项目技术出货要求
|  |  | 普通类 | 通用执行流程

## 项目阶段
一、项目阶段（立项 → 客户方案确认 & 打样 / 量产确认） |  |  | 【类型】二级选项名称
计划名称 | 负责角色 | 任务类型 | 执行流程名称 | 对应流程
初步方案设计 | 机构 | 流程 | 【流程】上级审批 | 系统发起==>执行上传=>主管审核==>上级计划责任人==>结束
ERS评估（可选） | 电气 | 文档 | ERS评估表、风险应对措施 | ERS审批流
概念评审 | 机构 | 流程 | 【评审】程序评审 | 概念评审流
DFM初步审核 | 机构 | 文档 | 【文档】DFM审批 | 系统发起==>执行上传=>主管审核==>上级计划责任人==>结束
客户方案汇报 | TPM | 流程 | 【流程】方案汇报 | 系统发起==>执行==>上级计划责任人==>结束
终版DFM | 机构 | 文档 | 【文档】DFM审批 | 系统发起==>执行上传=>主管审核==>上级计划责任人==>结束
方案成本核算 | 核价组 | 流程 | BOM成本清单、报价单、工时预估 | 成本审批流
方案确认单签署 | TPM | 流程 | 【文档】方案确认 | 系统发起==>执行上传=>TPM==>结束

## 专案阶段AE
二、专案阶段（细化设计 → 设备出库）
【类型】二级选项名称
计划名称 | 负责角色 | 任务类型 | 执行流程名称 | 对应流程
设计细化阶段 | TPM | 阶段
长交期物料下发 | 结构 | 流程 | 【流程】通用审批 | 系统发起==>执行==>上级计划责任人==>结束
3D设计细化 | 结构 | 流程 | 【流程】3D细化审批 | 系统发起==>执行==>上级主管审批==>上级计划责任人==>结束
发包前评审 | 结构 | 流程 | 【评审】发包评审
机构/电气&视觉软件布局选型及工艺制定走线的规范 | 结构 | 文档 |  | 结构系统发起，电气视觉和工艺组签核结案
结构BOM发包 | 结构 | 流程 | 【流程】发包审批 | 系统发起==>执行==>上级主管审批==>上级计划责任人==>结束
电子/电气 BOM发包 | 电子/电气 | 流程 | 【流程】发包审批 | 系统发起==>执行==>上级主管审批==>上级计划责任人==>结束
视觉/软件BOM发包 | 软件 | 流程 | 【流程】发包审批 | 系统发起==>执行==>上级主管审批==>上级计划责任人==>结束
关键零部件检测FAI图纸 | 结构 | 流程 | 【流程】通用审批 | 系统发起==>执行==>上级计划责任人==>结束
程序评审 | 软件 | 流程 | 【评审】程序评审
备品清单 | 结构 | 文档 | 【文档】备品申请 | 系统发起==>执行上传==>TPM审核==>报价审核==>业务跟单==>结束
PCB光板资料 | 电子 | 文档 | 【文档】采购审批 | 系统发起==>执行上传=>主管审核==>采购确认==>结束
PCBA贴片资料 | 电子 | 文档 | 【文档】采购审批 | 系统发起==>执行上传=>主管审核==>采购确认==>结束
原理图、电气IO表、示意图、布局图、 | 电气 | 流程 | 【流程】工艺审批 | 系统发起==>执行上传==>工艺审核==>结束
线材图、线材BOM | 线材 | 流程 | 【流程】线材审批 | 系统发起==>执行==>上级主管审批==>结束
气路图 | 结构 | 文档 | 【文档】装配审批 | 系统发起==>执行上传=>主管审核==>装配确认==>结束
校验块下图 | 结构 | 流程 | 【流程】品质审批 | 系统发起==>执行=>主管审核==>品质确认==>结束
组装精度/紧密精密零部件要求标准 | 结构 | 文档 | 【文档】装配审批 | 系统发起==>执行上传=>主管审核==>装配确认==>结束
客供调试物料 | TPM | 流程 | 【流程】通用审批 | 系统发起==>执行==>上级计划责任人==>结束
零部采购阶段 | PMC | 阶段
物料推单 | PMC | 流程 | 【流程】PMC审批 | 系统发起==>执行==>上级计划责任人==>结束
PCB-A完成 | 电子
零件加工 | 外协/自制
标件采购 | 采购
治具组装阶段 | 装配 | 阶段
组装SOP | 装配 | 文档 | 【文档】品质审批 | 系统发起==>执行上传=>主管审核==>品质确认==>结束
厂内FAE介入 | FAE | 流程 | 【流程】通用审批 | 系统发起==>执行==>上级计划责任人==>结束
治具组装/通电 | 装配 | 流程 | 【流程】通用审批 | 系统发起==>执行==>上级计划责任人==>结束
检验SIP | PQE | 文档 | 【文档】PQA审批 | 系统发起==>执行上传==>PQA确认==>结束
出货检验报告及FAI | PQE | 文档 | 【文档】PQA审批 | 系统发起==>执行上传==>PQA确认==>结束
治具调试阶段 | FAE | 阶段
治具调试 | 工程/FAE，明确一个主题负责人 | 流程 | 【流程】通用审批 | 系统发起==>执行==>上级计划责任人==>结束
治具带料调 | 工程/FAE | 流程 | 【流程】通用审批 | 系统发起==>执行==>上级计划责任人==>结束
治具FAT/FAI | PQA | 文档 | 【文档】PQE审批 | 系统发起==>执行上传==>PQE确认==>结束
出货准备阶段 |  | 阶段
客户现场调试准备会议 | TPM |  |  | 上传客户现场调试准备会议资料=》主管审核结案
出货清单 | 业务跟单 |  |  | 业务跟单上传=》装配填写=》仓库填写=》品质上传照片=》业务跟单结案
治具ETD | 业务跟单 |  |  | 无

## 专案阶段TE
二、专案阶段（细化设计 → 设备出库） |  |  | 【类型】二级选项名称
计划名称 | 负责角色 | 任务类型 | 核心输出 | 对应流程
设计细化阶段 | TPM | 阶段
关键零部件检测FAI图纸 | 结构 | 流程 | 【流程】通用审批 | 系统发起==>执行==>上级计划责任人==>结束
程序评审 | 软件 | 流程 | 【评审】程序评审
电气评审 | 电气 | 流程 | 【评审】电气评审
备品清单 | 结构 | 文档 | 【文档】备品申请 | 系统发起==>工程明细上传==>TPM审核==>报价审核==>业务跟单
原理图、电气IO表 示意图、布局图、 | 电气 | 流程 | 【流程】工艺审批 | 系统发起==>电气上传==>工艺审核==>结束
线材图、线材BOM | 线材 | 流程 | 【流程】线材审批 | 系统发起==>执行==>上级主管审批==>结束
气路图 | 结构 | 文档 | 【文档】装配审批 | 系统发起==>执行上传=>主管审核==>装配确认==>结束
校验块下图 | 结构 | 流程 | 【流程】品质审批 | 系统发起==>执行=>主管审核==>品质确认==>结束
组装精度/紧密精密零部件要求标准 | 结构 | 文档 | 【文档】装配审批 | 系统发起==>执行上传=>主管审核==>装配确认==>结束
零件采购阶段 | PMC | 阶段
厂内FAE介入 | TPM |  |  | 无
物料推单 | PMC |  |  | 无
零件加工 | 外协 |  |  | MPS中可以看齐料时间
标件采购 | 采购 |  |  | MPS中可以看齐料时间
设备组装阶段 | 装配 | 阶段
组装SOP | 装配 | 文档 | 【文档】品质审批 | 系统发起==>执行上传=>主管审核==>品质确认==>结束
客供调试物料 | TPM | 流程 | 【流程】通用审批 | 系统发起==>执行==>上级计划责任人==>结束
设备组装，通电 | 装配 | 流程 | 【流程】通用审批 | 系统发起==>执行==>上级计划责任人==>结束
检验SIP | PQE | 文档 | 【文档】PQA审批 | 系统发起==>执行上传==>PQA确认==>结束
出货检验报告及FAI | PQE | 文档 | 【文档】PQA审批 | 系统发起==>执行上传==>PQA确认==>结束
设备调试阶段 | FAE | 阶段
设备调试 | 工程/FAE |  | 【流程】通用审批 | 系统发起==>执行==>上级计划责任人==>结束
设备FAT/FAI | PQA | 文档 | 【文档】PQE审批 | 系统发起==>执行上传==>PQE确认==>结束
出货准备阶段 |  | 阶段
客户现场调试准备会议 | TPM |  |  | 上传客户现场调试准备会议资料=》主管审核结案
出货清单 | 业务跟单 |  |  | 业务跟单上传=》装配填写=》仓库填写=》品质上传照片=》业务跟单结案
设备ETD | 业务跟单 |  |  | 无

## 交付验收阶段
三、交付验收阶段（独立，出库后）
计划名称 | 负责角色 | 任务类型 | 核心输出 | 对应流程
现场安装与调试 | 现场工程师 | 操作类 | 现场安装报告、调试日志 | -
客户终验收（SAT） | 项目经理 / 客户 | 流程类 | SAT 验收报告、签收单 | 终验收审批流
项目资料归档 | 项目助理 | 文档类 | 完整项目文档包（图纸 / 程序 / 报告） | 文档归档流程
项目总结复盘 | 项目经理 | 文档类 | 项目总结报告、经验教训库 | -

## 计划类型说明
计划类型 | 属性配置要求 | 执行人动作 | 系统逻辑（含状态流转） | 闭环条件
普通计划 | 支持配置前置任务、三种启动方式 | 1. 接收待办（按启动方式触发）； 2. 进入 “普通任务流程”，填写完成说明（可选传图）； 3. 提交流程→TPM 审核 | 流程启动→状态从「已下达」/「待启动」变为「进行中」； 审核通过→状态变为「已完成」（未超期）/「延期完成」（超期） | 流程审核通过
文档计划（例：DFM 确认计划） | 支持配置前置任务、三种启动方式 | 1. 接收待办（按启动方式触发）； 2. 进入 “文档任务通用流程”，上传文档、填写说明；3. 按文档类型走审核流程 | 流程启动→状态从「已下达」/「待启动」变为「进行中」；审核通过→状态变为「已完成」（未超期）/「延期完成」（超期） | 文档上传成功 + 审核通过
流程计划（例：评审单） | 支持配置前置任务、三种启动方式 | 1. 接收待办（按启动方式触发，系统自动创建关联流程）； 2. 填写流程表单、上传材料，按节点推进 | 流程启动→状态从「已下达」/「待启动」变为「进行中」；流程闭环→状态变为「已完成」（未超期）/「延期完成」（超期） | 关联流程（如评审）完成
系统计划 | 支持配置前置任务、三种启动方式 | 1. 接收待办（按启动方式触发）； 2. 第三方系统完成操作→返回 PDP 触发校验； 3. 校验通过后提交流程 | 流程启动→状态从「已下达」/「待启动」变为「进行中」；校验 + 流程提交→状态变为「已完成」（未超期）/「延期完成」（超期） | 第三方操作校验通过 + 流程提交
阶段计划 | 支持配置前置任务、三种启动方式（仅控制阶段计划本身，不影响子计划） | 1. 阶段计划状态变为「已下达」后，负责人创建子计划； 2. 子计划按配置推进，系统监控子计划状态 | 子计划流程启动→状态从「已下达」/「待启动」变为「进行中」；子计划全部完成→阶段计划状态自动变为「已完成」；阶段计划超期→未完成子计划同步标记「已超期」 | 所有子计划均完成

## 计划状态说明
计划状态 | 触发条件 | 系统逻辑 | 角色操作 / 系统动作 | 后续影响 | 关联按钮
待下达 | 计划创建完成未点击「计划下达」 | 系统默认初始化状态 | TPM 配置计划后未下达 | 不推送待办，执行人不可操作，创建人可编辑、可删除 | 子计划，下达，删除
待启动 | 点击「计划下达」 | 状态自动从「待下达」变更 | 系统自动触发，无需人工干预 | 按启动方式推送待办，计划进入待执行状态 | 子计划，撤回，作废
进行中 | 执行人接收待办并进入执行流程 | 状态自动从「待启动」变更 | 系统识别执行流程启动 | 甘特图标记为 “进行中”，支持进度跟踪 | 子计划，变更，作废
已超期 | 计划截止时间已到，执行流程未闭环 | 系统自动判定 | 无人工操作，系统定时校验 | 推送超期提醒至执行人、负责人，甘特图高亮预警 | 子计划，变更，作废
延期完成 | 执行流程闭环时已超过计划截止时间 | 系统自动判定 | 执行人完成流程提交，系统校验时间 | 计划状态标记为「延期完成」，归档流程记录 | -
已完成 | 执行流程闭环时未超过计划截止时间 | 系统自动判定 | 执行人完成流程提交，系统校验时间 | 计划状态更新为「已完成」，成果自动归档 | -
已作废 | 计划未执行 / 执行中需终止 | 负责人发起「计划作废」申请，按审批流程通过 | 需填写作废原因，审批通过后系统变更状态 | 终止执行流程，待办自动失效，计划标注 “已作废” | -
变更中 | 计划已下达后需修改核心信息（时间 / 流程 / 属性） | 按执行人发起「计划变更」申请，按审批流程通过 | 需填写变更原因，审批期间计划状态锁定为「变更中」 | 变更期间暂停执行流程，审批通过后作废原流程，发起新流程进行执行 | -

## 流程开发汇总
【类型】二级选项名称 | 流程设置 | 流程执行人说明 | 通用流程/文档表结构设计，不含基础栏位
【流程】3D细化审核 | 系统发起==>执行==>上级审核==>计划负责人==>结束 | 上级主管：执行人上级 计划负责人：来源计划的负责人 除以上2个栏位由计划抽取，其他均定义为角色处理，比如：工艺审核 、品质确认 、TPM、PQA等。 | 序号 | 栏位分类 | 栏位说明
【流程】PMC审核 | 系统发起==>执行==>计划负责人==>结束 |  | 1 | 来源 | 来源计划ID
【流程】发包审核 | 系统发起==>执行==>上级审核==>计划负责人==>结束 |  | 2 |  | 隶属类型 | 专案/项目/现场/个人
【流程】方案汇报 | 系统发起==>执行==>计划负责人==>结束 |  | 3 |  | 隶属ID | 通过此ID 进行数据查询展现
【流程】工艺审核 | 系统发起==>执行上传==>工艺审核==>结束 |  | 4 |  |  | 项目/专案/现场 名称
【流程】品质审核 | 系统发起==>执行=>上级审核==>品质确认==>结束 |  | 5
【流程】上级审核 | 系统发起==>执行上传=>上级审核==>计划负责人==>结束 |  | 6
【流程】通用审核 | 系统发起==>执行==>计划负责人==>结束 |  | 7
【流程】线材审核 | 系统发起==>执行==>上级主管审核==>结束 |  | 8 | 基础 | 任务名称 | 默认写计划名称=流程标题=计划名称+执行人+启动时间
【评审】程序评审 |  |  | 9 |  | 负责人 | 计划负责人/创建人
【评审】电气评审 |  |  | 10 |  | 执行人 | 计划执行人
【评审】发包评审 |  |  | 11 |  | 计划开始时间
【文档】DFM审核 | 系统发起==>执行上传=>上级审核==>计划负责人==>结束 |  | 12 |  | 要求完成时间
【文档】PQA审核 | 系统发起==>执行上传==>PQA确认==>结束 |  | 13 |  | 任务要求 | 发起填写的备注信息
【文档】PQE审核 | 系统发起==>执行上传==>PQE确认==>结束 |  | 14 |  | 附件 | 发起时上传的附件
【文档】备品申请 | 系统发起==>执行上传==>TPM审核==>报价审核==>业务跟单==>结束 |  | 15 | 执行 | 执行描述
【文档】采购审核 | 系统发起==>执行上传=>主管审核==>采购确认==>结束 |  | 16 |  | 附件
【文档】方案确认 | 系统发起==>执行上传=>TPM==>结束 |  | 17
【文档】品质审核 | 系统发起==>执行=>主管审核==>品质确认==>结束 |  | 18
【文档】装配审核 | 系统发起==>执行上传=>主管审核==>装配确认==>结束 |  | 19
20
21
22